## Sheet1
WBS | 기능 구분 | 7월 |  | 8월
|  | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 2020-08-01 | 2020-08-02 | 2020-08-03 | 2020-08-04 | 2020-08-05 | 2020-08-06 | 2020-08-07 | 2020-08-08 | 2020-08-09 | 2020-08-10 | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 2020-08-23 | 2020-08-24 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 2020-08-29 | 2020-08-30 | 2020-08-31
1 | 계획
1.1 | 주제 결정
1.2 | 요구사항 기능 분석
1.3 | 프로젝트 기능 설정
1.4 | 업무 분담
2 | 설계
2.1 | 프로젝트 구성
2.2 | DB 설계
2.3 | 와이어프레임, UI·UX 설계
2.3.1 | 회원기능
2.3.2 | 농장페이지
2.3.3 | 질문답변 게시판
2.3.4 | 경매, 입찰
3 | 개발
3.1 | 서버구축 (AWS) // 임시
3.1.1 | 웹 서버 구축
3.1.2 | DB 서버 구축
3.2 | 프론트엔드 개발
3.2.1 | 회원기능
3.2.2 | 농장 페이지
3.2.3 | 질문답변 게시판
3.2.4 | 경매, 입찰 페이지
3.3 | 백엔드 개발
3.3.1 | 회원기능
3.3.2 | 농장 페이지
3.3.3 | 질문답변 게시판
3.3.4 | 경매, 입찰 페이지
4 | 테스트
4.1 | 프로토타입 구축 및 테스트
5 | 종료
5.1 | 완성작 출시
5.2 | 결과보고서 제출
(3일) 7월 30일 ~ 8월 03일
(3일) 8월 03일 ~ 05일
(14일) 8월 05일 ~ 24일
(3일) 8월 25일 ~ 27일
(1일) 8월 28일